## 13项
附件1
市《政府工作报告》主要任务前三季度进展情况自查统计表
填报单位（盖章）：沈阳市民政局 | [5 empty] | 填报日期：2023年9月22日
第13项 | 牵头部门 | 责任部门 | 具体任务 | 前三季度目标 | 完成情况 | 自查得分 | 存在问题及原因 | 整改措施
支持养老服务等消费。 | 市民政局 | 市发展改革委，市税务局，市财政局，市应急局，市市场监管局，市大数据局，各区县（市）政府 | 开展“舌尖上的幸福”沈阳市老年人助餐暖心行动。 | 累计完成240个助餐点位建设。 | 已超时序完成全年任务，此项工作已办结。 1.在全省率先推开老年人助餐服务，截至目前全市已建成老年人助餐点310个（全年计划目标300个），分布在287个社区，辐射人群约200万人，月提供助餐服务超30万人次。 2.出台《“舌尖上的幸福”沈阳市老年人助餐暖心行动实施方案（2023-2025年）》，打造了“养老服务机构+助餐”“物业+助餐”等五类助餐场景，强化了房产支持等五项保障措施，实行“五统一”服务规范，推行“五心服务”标准，推动助餐点实现可持续发展。 3.7月27日新华社对我市老年人助餐服务进行了专访。8月10日，中央广电总台国际在线报道《破解老年人就餐问题 沈阳市已建成老年人助餐点307个》，专题宣传我市“幸福长者食堂”工作成果。8月17日，央视新闻《正直播》栏目专题播出《幸福生活绘新景，看“小”社区里的“大民生”》，对我市品质养老社区培育、老年助餐服务工作进行深度报道。9月19日，央视网报道《沈阳市实施“舌尖上的幸福”老年人助餐暖心行动》，人民日报客户端辽宁频道播报宣传片《沈阳市皇姑区牡丹社区：一老一小 花开幸福》。 | 3分 | 无 | 无
|  | 市卫健委等部门、各区县（市）政府 | 推广政府购买居家养老服务。 | 各区县（市）面向500个试点社区老年人全面开展政府购买居家养老上门服务。 | 已超时序完成全年任务，此项工作已办结。 1.今年，我市在全省率先实现政府购买居家养老服务城乡全覆盖。由政府委托养老、物业、家政等专业机构，为城乡特殊困难老年人提供每人每月30-45小的免费服务，为580个社区的80周岁以上高龄老年人提供每人每月3小时的免费服务，做到“老人点单，政府买单，机构上门”，有效纾解家庭照护压力。每小时政府补贴30元，补贴标准全国领先。 2.研发“品质养老”小程序，发放“沈阳养老电子服务卡”超2万张，打造形成“服务对象线上下单—对接企业线上派单—服务人员线上接单—政府全流程线上监管”的服务供给模式，同时确保业务审批全过程留痕、全链条监管。 3.三季度，组织各地区对政府购买居家养老服务情况进行总结，每月开展电话回访，通报上门服务情况。全市累计提供上门服务超过34万人次、70万小时，服务时长、服务覆盖面全省第一，提前超额完成年度任务。 | 3分 | 无 | 无

## 154项
附件1
市《政府工作报告》主要任务前三季度进展情况自查统计表
填报单位（盖章）：沈阳市民政局 | [5 empty] | 填报日期：2023年9月22日
第154项 | 牵头部门 | 责任部门 | 具体任务 | 前三季度目标 | 完成情况 | 自查得分 | 存在问题及原因 | 整改措施
积极应对人口老龄化，深入实施“品质养老”工程。 | 市民政局 | 市残联、市房产局、各区县（市）政府 | 优化居家养老服务，推动特殊困难老年人家庭适老化改造。 | 市民政局组织第三方机构完成50%适老化改造项目验收工作。 | 已完成全年任务，此项工作已办结。 1.我市率先在全省开展困难老年人家庭居家适老化改造工作，确定改造和产品配置清单15项，包括地面防滑、消除高差、安装床边护栏、各类助力扶手、配置护理床、坐便椅、淋浴椅、手杖和防走失装置等，满足老年人居家生活照料、起居行走、康复护理等核心需求，增强老年人居家生活设施设备安全性、便利性，减少摔倒等意外事件发生。 2.市民政局通过招标招选中国中建设计研究院有限公司作为项目第三方监管和验收单位，签订服务合同，“一户一案”进行改造方案设计、审核、施工和验收。 3.市民政局依托“养老事业服务管理平台”研发适老化改造模块，实现适老化改造项目从申报审核、入户评估、一户一案设计、改造施工、验收全流程监管。目前已完成3000户困难老年人家庭实施适老化改造施工及验收工作。 | 3分 | 无 | 无
|  | 市加快推进养老服务工作领导小组成员单位、各区县（市）政府 | 提升社区养老水平，保障社区养老服务配建设施达标率。 | 完成所有点位运营商招选工作。 | 已完成全年任务，此项工作已办结。 1.实施养老服务设施配建达标工程，持续推动实施已建居住区养老服务设施配建达标计划，按照新建居住区每百户35平方米、已建居住区每百户25平方米的标准，推进社区养老服务设施建设。 2.常态化派出工作组对配建达标选址情况进行实地检查，指导各地区通过资源整合、购置、租赁等方式，解决养老设施用房短缺问题，通过组织召开企业推介会、赴外地招商等形式完成运营商招选工作。 3.9月6日，市民政局派出工作组对皇姑区蕾娜范居家养老服务中心建设情况开展检查，同时帮助解决消防手续办理问题。截至目前，实现全市养老服务设施配建达标率100%，提前完成年度任务。 4.织密织牢养老服务设施保障网，编制《沈阳市“四级”养老服务体系建设实施方案》，推动形成“区县（市）有机构、街道（乡镇）有综合体（区域性居家养老服务中心）、社区（村）有站、小区有点”的“四级”养老服务体系。 | 3分 | 无 | 无
|  | 市加快推进养老服务工作领导小组成员单位、各区县（市）政府 | 打造机构养老品牌，培育星级养老机构。 | 完成养老机构等级评定意见初审工作。 | 已超时序完成全年任务，此项工作已办结。 1.按照《辽宁省养老机构等级评定管理办法（试行）》，组织开展了2023年度养老机构等级评定工作。经养老机构根据自评情况提出申请，各区、县（市）民政局审核参评资格并进行公示，第三方机构实地评估，沈阳市养老机构等级评定委员会会议研究，提前完成了2023年度养老机构等级评定工作，全市星级养老机构达到162家，为运营补贴申报工作奠定基础，超额完成年度任务。 2.下发了《关于做好2023年度养老机构运营补贴市级资金申请工作的通知》，各区、县（市）民政局组织符合条件的民办养老机构通过沈阳市养老服务事业管理平台申报运营补贴，目前符合申报条件的134家民办养老机构均完成了补贴申报工作，申报率达100%。 3.引进培育知名养老服务主体，会同市财政局下发《关于进一步做好养老服务机构补贴工作的通知》,提高补贴标准，筹备第十一届中国（沈阳）国际养老服务业博览会暨沈阳都市圈养老一体化发展论坛，市民政局派出工作组赴南京、哈尔滨、长春等地开展招商洽谈。 | 3分 | 无 | 无

## 155项
附件1
市《政府工作报告》主要任务前三季度进展情况自查统计表
填报单位（盖章）：沈阳市民政局 | [5 empty] | 填报日期：2023年9月22日
第155项 | 牵头部门 | 责任部门 | 具体任务 | 前三季度目标 | 完成情况 | 自查得分 | 存在问题及原因 | 整改措施
加强养老服务人才培养，养老机构护理员持证上岗率达到70%。 | 市民政局 | 市人力资源社会保障局等部门、各区县（市）政府 | 提升养老机构护理员持证上岗率。 | 完成养老信息平台上门服务人员信息确认工作。完成第一批300名护理员培训工作。 | 已超时序完成全年任务，此项工作已办结。我市实施都市圈人才共育计划，由沈阳市养老产业协会承接本年度养老护理员培训工作，截至目前，共举办四期沈阳市都市圈养老护理员培训班，为“七市一区”报名的833名养老护理员提供免费培训并颁发职业技能等级证书。目前，全市养老护理员持职业技能等级证上岗率达到78%，本年度完成养老服务人员培训2404名，占全年任务的240%；完成家庭照护者培训11388人次，占全年任务的114%。“养老服务人才千人培训计划”和“万名家庭照护者培训计划”两项培训任务均提前超额完成。 | 3分 | 无 | 无

## 163项
附件1
市《政府工作报告》主要任务前三季度进展情况自查统计表
填报单位（盖章）：沈阳市民政局 | [5 empty] | 填报日期：2023年9月22日
第163项 | 牵头部门 | 责任部门 | 具体任务 | 前三季度目标 | 完成情况 | 自查得分 | 存在问题及 原因 | 整改措施
大力发展社会救助、社会福利和慈善事业。 | 市民政局 | 市财政局、各区县（市）政府 | 继续提高低保、特困供养标准，并实现特困人员救助供养标准城乡统一。 | 落实提高救助标准工作指标，实现低保标准提高3.5%，特困人员供养标准城乡统一达到每人每月1226元。完成全市范围社会救助政策培训。 | 已完成全年任务，此项工作已办结。 1.加强对救助资金发放情况的督导和实名抽查，确保各类困难群众基本生活救助金按时发放到位。截至目前累计发放城乡低保金3.19亿元、特困人员基本生活费1.17亿元。实名抽查低保户585户、特困供养人员234人，均按时足额收到救助保障金。 2.印发《沈阳市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知》，从7月1日起，我市城乡低保标准提高3.5%，达到793元/人月；城市特困人员基本生活费标准提高3.5%、农村特困人员基本生活费标准提高14.5%，一并调整为1226元/人月，实现特困人员救助供养标准城乡统一。 3.7月份组织各地区按照新标准对全市7.3万在保对象重新核算救助金，7月底按新标准完成救助保障金发放，低保人均救助金额增加53元，城市特困人员基本生活费每人增加42元，农村特困人员基本生活费每人增加156元。同时，各地区已经按照新标准审核确认新申请对象。 4.开展社会救助业务工作培训。市本级对全市350名基层社会救助经办人员进行为期两天的集中培训，从政策讲解到案例分析，全面提升基层工作人员经办服务能力；制定沈阳市低保、特困人员救助供养申请审核确认规范化模板，针对城乡灵活就业和农村家庭收入的不确定性，建立标准化的收入评估计算方法，最大化降低人为主观因素造成的救助偏差，实施救助档案标准化，将申请表、动态管理等六类材料，按照统一标准规范案卷。组织各区县（市）民政局对街道（乡镇）、社区（村）社会救助经办人开展政策解读座谈会60余次，累计培训基层社会救助经办人员3000余人次，培训覆盖率达到100%。 | 3分 | 无 | 无
|  | 市财政局、人力资源社会保障局、总工会、残联等部门、各区县（市）政府 | 提高困境儿童关爱服务保障水平。 | 1.做好寒假春节期间孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童等困境儿童关爱服务工作； 2.掌握全市困境儿童基本信息及帮扶需求，引导社会组织提供专业化服务； 3.提高孤儿基本生活养育标准，达到每人每月2322元； 4.做好未成年人保护宣传教育工作； 5.组织基层儿童工作者开展业务培训。 | 已完成全年任务，此项工作已办结。 1.开展“情暖新春共护未来”寒假春节期间困境儿童关爱服务活动，走访困境儿童1824名，临时救助510人，发放两节救助金46.8万元，“暖心包”等物资2000余份，“防疫健康包”8000余份，开展心理疏导30余例、亲情关爱服务56人次。 2.印发《沈阳市困境儿童摸排工作方案》，对全市困境儿童开展拉网式排查，摸排覆盖率达100%。全面掌握困境儿童底数和需求，建立详实完备的困境儿童档案信息材料，统计汇总6类困境儿童6170人，建立需求帮扶台账12项，通过经济援助、教育保障、心理疏导等方式，精准帮扶6043人。 3.提高孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准，达到每人每月2322元。截至目前，全市共保障孤儿、事实无人抚养儿童868人，累计发放基本生活费1492.9万元。 4.做好未成年人保护宣传工作，组织市未保小组各成员单位和区县（市）未保办，统筹推进未成年人保护相关法律法规宣传教育系列活动，全市开展主题宣传活动98场次，关爱帮扶困境儿童3437人，发放慰问金（含物品）102.5万元。 5.组织基层儿童福利和未保站工作人员、儿童督导员和儿童主任开展了5期业务培训，以法律法规、案例分析、业务知识讲解和发现报告、儿童社会工作等为重点内容，共计30课时，1300余人参加。 | 3分 | 无 | 无
|  | 各区县（市）政府 | 高质量发展公益慈善事业，优化爱心广场项目布局，扎实助力共同富裕。 | 6个爱心广场（爱心超市）正式建成并运营，指导沈阳爱心广场公益基金会申请公开募捐资格,并广泛募集善款、物资，在“中华慈善日”等特殊时间节点，开展慈善公益活动，扩大项目影响力和公信力。 | 已完成全年任务，此项工作已办结。 1.沈阳爱心广场公益基金会已于2023年1月30日获得公开募捐资格。 2.沈阳爱心广场基金会广泛募集善款物资，在春节、沈阳爱心日等特殊时间节点开展慈善公益活动，截至目前，累计接收捐赠物资合计约500万元，支出260万元。 2.6月底前，辽中区、皇姑区、于洪区、苏家屯区、新民市、法库县爱心广场（爱心超市）均已建设完成，实现全覆盖。 3.5月5日，民政部慈善事业促进和社会工作司臧宝瑞副司长率调研组一行4人走访参观了沈阳爱心广场公益基金会（以下简称“基金会”），听取刘芳理事长对工作的介绍，并在基金会组织召开捐赠个人座谈会。调研组对基金会的“爱心超市”项目给予了高度评价，并对下一步如何规范地扩大项目影响力提出了切实可行的对策和方法。 4.为庆祝第八个“中华慈善日”的到来，9月12日，由沈阳市人大常委会、沈阳市直机关工委、沈阳市民政局主办，沈河区人民政府、沈阳爱心广场公益基金会承办的“沈水之阳 爱心向往”沈阳爱心广场大型公益慈善义演活动暨六区县（市）爱心广场启动仪式在沈阳中街举行。本次义演活动通过歌舞表演等群众喜闻乐见的节目，宣传慈善文化，吸引更多市民了解慈善、关注慈善。 | 3分 | 无 | 无
|  | 市委宣传部、各区县（市）政府 | 规范志愿服务管理，完善志愿服务政策体系建设。 | 《沈阳市志愿服务条例（草案）》提报市人大常委会进行三次审议。 | 经过深入调查研究、专家论证、广泛征求社会各界意见建议等立法程序，形成《沈阳市志愿服务条例（草案）》，分别于5月8日、6月26日、8月23日通过市人大常委会第一次、第二次、第三次审议。待市人大常委会报省人大常委会审议通过后颁布。 | 3分 | 无 | 无