## Sheet1
附件
2023年沈阳市未成年人保护工作10件实事
序号 | 实事项目 | 年度工作指标（目标） | 启动时间 | 完成时间 | 责任单位
1 | 开展沈阳—延安联袂课程思政教育行动 | 弘扬革命精神，为青少年传承红色基因。在沈阳、延安两地组织开展“传承红色基因、赓续红色血脉”思政教育行动，两地中小学校教师集体备课及学生研学实地走访。 | 2023.01 | 2023.12 | 市委宣传部 市教育局
2 | 开展未成年人网络素养教育宣传和《未成年人保护法》等宣传行动 | 开展未成年人网络素养教育进校园活动，增强未成年人网络自我保护能力。制作5部以上未成年人文明上网微视频，通过10家以上网站，“沈阳发布”政务新媒体广泛传播，网上点击量超200万；加强《未成年人保护法》等法律法规宣讲活动，面向全市未成年人，开展普法小课堂、云课堂、普法日活动等各类宣讲活动不少于15场。 | 2023.01 | 2023.11 | 市委网信办 团市委
3 | 新建改扩建公办幼儿园和扩增普惠学位计划 | 制定《区域扩增学前教育普惠学位实施方案》，新建和改扩建公办幼儿园20所，扩增普惠学位5000个。 | 2023.01 | 2023.12 | 市教育局
4 | 开展校园“护学岗”平安建设行动 | 在全市中小学校、幼儿园，形成至少由8500余名公安警力、专职保安、教职员工、志愿者共同参与的“护学岗”力量队伍，确保学生、儿童上学、放学安全。 | 2023.01 | 2023.12 | 市公安局
5 | 开展困境儿童精准化帮扶行动 | 对全市8000余名困境儿童开展需求摸排，建立需求、帮扶台账并动态管理，链接社会力量参与，引导社会组织，利用179个未成年人保护工作站，针对困境儿童和农村留守儿童需求开展爱心陪伴、心理疏导、救助帮扶等专业化、精准化关爱服务。 | 2023.01 | 2023.12 | 市民政局
6 | 推行城市书房“文教融合”未成年人个性化服务和家庭教育指导服务 | 开展社区“文教融合”试点工作，依托50个城市书房（书屋）面向未成年人开展文化自习、阅读沙龙等服务；组建市、区两级300余人的家庭教育指导服务队伍，定期为未成年人，特别是为留守未成年人和困境未成年人家庭开展科学家教理念宣传、家庭教育指导等系列服务。 | 2023.01 | 2023.12 | 市文旅广电局 市妇联
7 | 实施中小学生课后体育试点服务 | 依托学校场地优势，采取政府购买服务形式，派遣专业俱乐部进校园，在市内5区5所学校实施课后体育服务试点，为青少年开展足球、篮球等体育项目服务。 | 2023.01 | 2023.12 | 市体育局
8 | 推进住宿经营者履行强制报告义务专项行动 | 制定《关于规范旅馆行业经营加强未成年人保护的意见》，对旅馆、宾馆、酒店、日租房等住宿经营者进行强制报告制度培训，并建立联合督查机制，形成治理合力。 | 2023.03 | 2023.11 | 市中级人民法院
9 | 实施未成年犯“两个帮扶”和法律援助计划 | 开展针对未成年犯“监内帮扶”和刑满释放后的“跟进帮扶”行动，推动未成年犯教育转化，确保帮扶率达100%；加强沈阳未成年犯管教所与法律援助机构和律师事务所法律援助协作，确保帮扶率不低于60%。 | 2023.01 | 2023.12 | 市人民检察院 市司法局
10 | 开展残疾儿童康复救助服务 | 为1600余名14岁以下重新申请及新增申请符合救助条件的残障儿童提供康复救助。 | 2023.01 | 2023.12 | 市残联